## Planificateur de projet
SOS Immo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Validation du sujet par le prof | Roder le discours | bar: 1
Maquettes powerPoint | bar: 1
Fonctionalités minimales | Brainstroming perso | bar: 1
Interview service immo Basalte | bar: 2
Priorisation | bar: 2 to 3
Dictionnaire de données | Liste | bar: 3 to 4
Jeux de test | bar: 5
Création base de données et insertion jeux de test | bar: 6
Maquettes écrans | Authentification | bar: 5
Changement mot de passe | bar: 13
Menu | bar: 11
Gestion utilisateurs et habilitations | bar: 11
Gestion prestataires | bar: 11
Gestion emplacements | bar: 11
Gestion type d'emplacements | bar: 11
Gestion type d'incidents | bar: 11
Identifiants oubliés | bar: 13
Nouvelle demande | bar: 12
Mes demandes | bar: 11
Fiche incident | bar: 11
Pilotage | bar: 13
Choix des techno | bar: 2 to 11
Premiers tests serveurs | bar: 10
Codage | Authentification | bar: 11
Changement mot de passe | bar: 14
Menu | bar: 12
Gestion utilisateurs et habilitations | bar: 12
Gestion prestataires | bar: 14
Gestion emplacements | bar: 14
Gestion type d'emplacements | bar: 14
Gestion type d'incidents | bar: 14
Identifiants oubliés | bar: 14
Nouvelle demande | bar: 13
Mes demandes | bar: 14
Fiche incident | bar: 14
Pilotage
Tests | bar: 12 to 23
blabla

## Feuil1
scénario complet
navigateur | étapes |  | action |  |  | conséquence
Chrome | A1 | action | url : localhost:3000 |  |  | Formulaire d'identification
|  | réaction | Formulaire d'identification
| A2 | action | Loging profil Admin
id : sjoffre
mdp : aaa
|  | réaction | Affichage du menu admin
| A3 | action | Saisir un nouvel utilisateur
menu : Admin
sous-menu : Utilisateurs
bouton : Nouvel utilisateur
id : nduval
nom : comme on veut
prénom : comme on veut
téléphone : comme on veut
mail : comme on veut
profil : usager
prestataire : rien
|  | réaction | Un mail est préparé avec les identifiants/mots de passe (qui s'écrivent dans la console)
| A4 | action | Noter le mot de passe (mail préparé ou console)
| A5 | action | bouton déconnexion
|  | réaction | Retour au formulaire d'identification
Edge | U1 | action | url : localhost:3000
|  | réaction | Formulaire d'identification
| U2 | action | Login nouvel utilisateur
id : nduval
mdp : mot de passe noté
|  | réaction | Affichage du menu usager
| U3 | action | Création d'un incident
étage : comme on veut
emplacement : comme on veut
type d'incident : choisir un problème électrique
commentaire : si on veut
|  | réaction | Redirection vers Mes demandes avec l'incident nouvellement créé
L'incident est en attente d'affectation
Chrome | T1 | action | Loging profil Technicien
id : mario
mdp : aaa
|  | réaction | Affichage du menu technicien
| T2 | action | bouton Suivi des incidents
|  | réaction | L'incident qui vient d'être créé est en statut "en attente"
| T3 | action | sélection de l'incident
|  | réaction | fiche détail incident - avec bouton Je m'en charge
| T4 | action | bouton Je m'en charge
|  | réaction | Le statut passe à Prise en charge
Dernier commentaire : "Affection : mario mario"
Edge | U4 | action | bouton Retour au menu
|  | réaction | retour au menu
| U5 | action | bouton Mes demandes
|  | réaction | L'incident est en cours d'invention
| U6 | action | sélection de l'incident
|  | réaction | fiche détail incident
Dernier commentaire : "Pris en charge par notre technicien"
| U7 | action | Saisir un commentaire + bouton Valider
|  | réaction | Le commentaire s'affiche à la suite des autres.
Chrome | T5 | action | bouton Intervention terminée
|  | réaction | Le statut passe à Intervention terminée
Dernier commentaire : "Fin intervention : mario mario"
Edge | U8 | action | Refaire étapes U4 à U6
|  | réaction | L'incident est terminé à valider
| U9 | action | sélection de l'incident
|  | réaction | fiche détail incident
Dernier commentaire : "Intervention terminée"
| U10 | action | bouton rouge : pas content
mettre un commentaire et valider Création d'une nouvelle fiche incident
|  | réaction | Redirection vers Mes demandes avec l'incident terminé et un nouveau en attente (même paramètres)
|  | action | sélection de l'incident en attente
|  | réaction | fiche détail incident
Dernier commentaire : "….......Relance…......."
Chrome | T6 | action | bouton Retour au menu
|  | réaction | Le nouvel incident est en attente
| T7 | action | refaire T3 à T5
bouton Retour à la liste
|  | réaction | La liste est vide
Edge | U11 | action | Refaire étapes U4 à U6
bouton vert : content
|  | réaction | Redirection vers Mes demandes : tous les incidents sont terminé depuis moins de 30 jours
Chrome | A6 | action | faire étapes A5 puis A2
bouton pilotage
|  | réaction | menu pilotage
|  | action | vérifier que les incidents sont uniquement visibles dans le s-menu Tous les incidents

## Feuil1 (2)
scénario complexe
Un Admin créé un compte utilisateur Usager.
L'Usager fait un signalement.
L'incident est pris en charge jusqu'au bout par un Technicien.
l'Usager valide/ne valide pas l'intervention.
L'Admin accède au.x incident.s terminés grâce à l'écran pilotage.
Utilisation recommandée de 3 navigateurs diffrents (Chrome, Edge, Mozilla…), 1 par profil.
navigateur | étapes | action |  |  | conséquence
Nav 1 | A1 | url : localhost:3000 |  |  | Formulaire d'identification
|  | Loging profil Admin |  |  | Affichage du menu admin
id : sjoffre
mdp : aaa
| A3 | Saisir un nouvel utilisateur |  |  | Un mail est préparé avec les identifiants/mots de passe (qui s'écrivent dans la console)
menu : Admin
sous-menu : Utilisateurs
bouton : Nouvel utilisateur
id : nduval
nom : comme on veut
prénom : comme on veut
téléphone : comme on veut
mail : comme on veut
profil : usager
prestataire : rien
| A3 | Noter le mot de passe (mail préparé ou console)
| A4 | bouton déconnexion |  |  | Formulaire d'identification
Nav 2 | U1 | url : localhost:3000 |  |  | Formulaire d'identification
|  | Login nouvel utilisateur |  |  | menu usager
id : nduval
mdp : mot de passe noté
| U2 | Création d'un incident |  |  | Ecran Mes demandes avec le nouvel incident en attention d'affection
étage : comme on veut
emplacement : comme on veut
type d'incident : choisir un problème électrique
commentaire : si on veut
Nav 3 | T1 | url : localhost:3000 |  |  | Formulaire d'identification
|  | Loging profil Technicien |  |  | menu technicien
id : mario
mdp : aaa
| T2 | bouton Suivi des incidents |  |  | L'incident qui vient d'être créé est en statut "en attente"
| T3 | sélection de l'incident |  |  | fiche détail incident - avec bouton Je m'en charge
| T4 | bouton Je m'en charge |  |  | Le statut passe à Prise en charge
Dernier commentaire : "Affection : mario mario"
Nav2 | U3 | bouton Retour au menu |  |  | menu usager
| U4 | bouton Mes demandes |  |  | L'incident est en cours d'invention
| U5 | sélection de l'incident |  |  | fiche détail incident
Dernier commentaire : "Pris en charge par notre technicien"
| U6 | Saisir un commentaire + bouton Valider |  |  | Le commentaire s'affiche à la suite des autres.
Nav 3 | T5 | bouton Intervention terminée |  |  | Le statut passe à Intervention terminée
Dernier commentaire : "Fin intervention : mario mario"
Nav 2 | U7 | Refaire étapes U3 à U5 |  |  | L'incident est terminé à valider
| U8 | sélection de l'incident |  |  | fiche détail incident
Dernier commentaire : "Intervention terminée"
| U9 | bouton rouge : pas content |  |  | Ecran Mes demandes avec l'incident terminé et un nouveau en attente (même paramètres)
mettre un commentaire et valider Création d'une nouvelle fiche incident
| U10 | sélection de l'incident en attente |  |  | fiche détail incident
|  | fiche détail incident |  |  | Dernier commentaire : "….......Relance…......."
Nav 3 | T6 | bouton Retour au menu |  |  | Le nouvel incident est en attente
| T7 | refaire T3 à T5 |  |  | La liste est vide
bouton Retour à la liste
Nav 2 | U11 | Refaire étapes U4 à U6
|  | bouton vert : content |  |  | Ecran Mes demandes : tous les incidents sont terminé depuis moins de 30 jours
Nav 1 | A5 | faire étapes A5 puis A2
|  | bouton pilotage |  |  | menu pilotage
vérifier que les incidents sont uniquement visibles dans le s-menu Tous les incidents